АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОСЕМЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  02.03.2022 г      №  19-р                                        с. Малая Семеновка

Об утверждении отчета об исполнении

Муниципальных программ

Малосеменовского муниципального

образования за 2021 год.

В соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации ,с решением Совета Малосеменовского муниципального образования  « Об утверждении Положения о бюджетном процессе Малосеменовского муниципального образования» от 17.11.2008 г. № 2/10.

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальных программ               Малосеменовского муниципального образования за 2021 год.

( приложение № 1)

2 . Контроль  за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Малосеменовского

муниципального  образования                                  С.П. Мисюрин

|  |  | Приложение № 1 к распоряжению администрации Малосеменовского МО |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | От 02.03.2022 г. № 19- р |  |
| ОТЧЕТ Администрации Малосеменовского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области об исполнении муниципальных программ за 2021год. |  |  |  |

| № п/п | Наименование целевой программы | Источник финансир. | Объем финансир. программы на 2021 г. за счет собств. средств (тыс.руб.) | Запланиров. денежные средства в бюджете на 2021 год (тыс.руб.) | Исполнение за 2021 год (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения , расположенных в границах Балашовского муниципального района за счет средств районного дорожного фонда на 2021 год | Дорожный фонд | 0,0 | 811,4 | 811,4 |
| 2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Малосеменовского муниципального образования на 2020-2022 годы | Бюджет Малосеменовского муниципального образования | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| 3 | Ремонт и содержание автомобильных дорог и сооружений на них в границах сельских поселений на территории Малосеменовского муниципального образования на 2021 год | Бюджет Малосеменовского муниципального образования | 100,0 | 100,0 | 95,4 |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта в Малосеменовском муниципальном образовании на 2020 -2022 годы | Бюджет Малосеменовского муниципального образования | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 5 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Малосеменовского муниципального образования на 2021-2023 годы | Бюджет Малосеменовского муниципального образования | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 6 | Оформление бесхозяйного имущества , расположенного на территории Малосеменовского муниципального образования | Бюджет Малосеменовского муниципального образования | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
| 7 | Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты газораспределения | Бюджет Малосеменовского муниципального образования | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 8 | Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты газораспределения | Дотация областного бюджета | 0,0 | 181,5 | 0,0 |

1. На реализацию муниципальной программы « Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения , расположенных в границах Малосеменовского муниципального образования и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района за счет средств муниципального дорожного фонда на 2021 год»   в 2021 году предусматривалось выделение денежных средств в сумме 811,4 тыс.руб.Фактически денежные средства освоены полностью.

2.На реализацию муниципальной программы « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Малосеменовского муниципального образования на 2020 -2022 годы» в 2021 году предусматривалось выделение денежных средств в сумме 20,0 тыс.руб.Фактически денежные средства не освоены .

3.На реализацию муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог и сооружений на них в границах сельских поселений на территории Малосеменовского муниципального образования на 2021 год» в 2021 году предусматривалось  выделение денежных средств в сумме 100 тыс.руб. Фактически денежные средства освоены  почти полностью.

4. На реализацию муниципальной программы « Развитие физической культуры и спорта в Малосеменовском муниципальном образовании на 2020-2022 годы» в 2021 году предусмотрено денежных средств в сумме 10 тыс.рублей . Фактически денежные средства не освоены .

5. На реализацию муниципальной программы « Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Малосеменовского муниципального образования на 2021 -2023 годы» в 2021году предусмотрены денежные средства в сумме 5 тыс.рублей. Фактически денежные средства  не освоены .

6. На реализации муниципальной программы «Оформление бесхозяйного имущества , расположенного на территории Малосеменовского муниципального образования» в 2021 году предусмотрены денежные средства в сумме 1,2 тыс.руб. Фактически денежные средства  не освоены.

7.На реализацию муниципальной программы  «Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты газораспределения» в 2021 году предусмотрены денежные средства в сумме 5 тыс.руб. Фактически денежные средства не освоены.

8. На реализацию муниципальной программы  «Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты газораспределения» в 2021 году предусмотрены денежные средства в сумме 181,5 тыс.руб. Фактически

денежные средства не освоены .