АДМИНИСТРАЦИЯ

ХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.03.2022      № 7 -п                                                                   с.Хоперское

Об утверждении отчета о ходе реализации

и оценке эффективности муниципальных программ Хоперского муниципального образования за 2021 г.

В соответствии с ч.3 ст.179 Бюджетного Кодекса РФ, постановлением администрации  Хоперского МО № 6/1-п от  11.03.2016 г. «Об утверждении Положения о Порядке и принятия решений о разработке муниципальных программ Хоперского муниципального образования и  их формирования  и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности муниципальных программ», на основании Устава Хоперского муниципального образования администрация Хоперского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Хоперского муниципального образования за 2021 г. согласно приложения.

2.Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Хоперского

муниципального образования                                    С.С.Голованева

Приложение

к постановлению администрации

Хоперского МО

№7-п от 02.03.2022 г.

Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Хоперского муниципального образования за 2021 г.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Хоперского муниципального образования за 2021 г. проведена в соответствии с постановлением администрации Хоперского  МО №6/1-п от  11.03.2016 г. «Об утверждении Положения о Порядке и принятия решений о разработке муниципальных программ Хоперского муниципального образования и  их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности муниципальных программ».

В Хоперском муниципальном образовании в 2021 г. приняты и действуют муниципальные программы:

1. Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Балашовского муниципального района за счет средств районного дорожного фонда на 2021 год»

2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Хоперского муниципального образования на 2020-2022 годы»

3. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Хоперского муниципального образования на 2020-2022 годы »

4. «Улучшение водоснабжения Хоперского муниципального образования в 2021 году»

5. "Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Хоперского муниципального образования на 2020-2022 годы

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение внешнего вида территории поселения.

Объем финансирования муниципальных программ в 2021 году составил

3 577,3  рублей. Фактическое исполнение составило 3 566,3 рублей.

1.Муниципальная программа . «Развитие и совершенствование  дорожной деятельности и дорог  общего пользования местного значения, расположенных в границах  Хоперского  муниципального образования и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района за счет средств муниципального дорожного фонда на  2021 год» утверждена постановлением администрации Хоперского муниципального образования  35-п от 28.12.2020 г. комплексное решение вопросов, связанных с организацией дорожной деятельности; направлена на приведение автомобильных дорог в соответствие с требованиями технических норм и правил, обеспечение безопасности на автомобильных дорогах, повышение уровня социально-экономического развития села;

выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на территории Хоперского муниципального образования.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

обеспечение регулярного и качественного выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети поселения;

обеспечение комфортности проживания жителей Хоперского муниципального образования;

повышение безопасности дорожного движения;

повышение эффективности расходов средств бюджета на ремонт автомобильных дорог Хоперского   муниципального образования.

Для осуществления целей , поставленных программой, израсходовано средств муниципального дорожного фонда, поступивших от Балашовского муниципального района    в размере 431 600 рублей - 100% произведен   ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: подсыпка щебнем, укладка асфальтового покрытия, грейдирование, ямочный ремонт.

В соответствии с Порядком  принятия решений о разработке муниципальных программ Хоперского муниципального образования их формировании и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности муниципальных программ муниципальная программа «Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Хоперского муниципального образования и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района за счет средств муниципального дорожного фонда на 2021 г.» признана эффективной.

2.Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» утверждена постановлением администрации Хоперского муниципального образования  № 50-п от 24.12.2019 г., в бюджете МО предусмотрено 2 000 рублей. Мероприятия программы  направлены на совершенствование системы информационного и учебно-методического обеспечения по основам предпринимательской деятельности для начинающих и действующих предпринимателей; совершенствование правовых, экономических и организационных условий для развития малого и среднего бизнеса; создание технологических площадок для инновационных проектов; создание сельскохозяйственного бизнес- инкубатора;  развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; взаимодействие со средствами массовой информации по пропаганде предпринимательской деятельности .

Для осуществления целей , поставленных программой финансовых средств не потребовало.

Приоритетными видами предпринимательской деятельности на территории Хоперского МО является производство сельскохозяйственной продукции, администрацией оказывалась информационная поддержка субъектам предпринимательской деятельности по вопросам льготного кредитования ,участия в реализации гос. программ,  привлечение представителей малого и среднего предпринимательства  для участия в социальных и культурных мероприятиях на территории муниципального образования и района.

В соответствии с Порядком  принятия решений о разработке муниципальных программ Хоперского муниципального образования их формировании и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности муниципальных программ муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» признана эффективной.

3.Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на 2020-2022 г.г.» утверждена постановлением администрации Хоперского муниципального образования № 52-п от 24.12.2019 г.

Целями Программы являются:

оптимизация системы защиты жизни и здоровья населения от пожаров и их последствий путем качественного материального обеспечения полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

повышение эффективности проводимой противопожарной пропаганды с населением .

Для достижения поставленных целей потребовалось решение следующих задач:

обеспечение необходимых условий для реализации полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

создание условий для организации добровольной пожарной дружины, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности;

обустройство в каждом населенном пункте существующих мест водозабора для противопожарных нужд;

обучение населения мерам пожарной безопасности и действиям при пожарах.

Для осуществления поставленных задач в области пожарной безопасности предусмотрены мероприятия:

Оборудование подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, обеспечение соответствующими знаками.

Оборудование водонапорных башен приспособлением для отбора воды пожарной техникой в любое время года, обеспечение соответствующими знакам

Обеспечение беспрепятственного подъезда пожарной техники к месту пожара (чистка дороги )

Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем

Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности

Информирование населения о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности связи и принятие мер по оповещению населения и органов государственной службы о пожаре:

Оборудование сельских населенных пунктов системами оповещения о пожаре. Для реализации намеченных мероприятий в бюджете муниципального образования предусмотрено 6,0 тысяч рублей.

В 2021 г.администрацией проводилось: информирование населения о принятых НПА по пожарной безопасности местными органами самоуправления ,а также районными и региональными органами путем размещения информации на стендах в  установленных местах, администрацией проводилась работа профилактической группы в частном секторе по распространению памяток по пожарной безопасности, проводились беседы  на данную тему, проводилось обследование неблагополучных семей с выдачей памяток по пожарной безопасности. Обеспечивалась расчистка дорог для беспрепятственного подъезда пожарных  машин на случай тушения пожаров, взаимодействие с диспетчерской службой ГО и ЧС и реагирование в случае возникновения термоточек  в границах муниципального образования.

Однако не осуществлено оборудование подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды ,средства , предусмотренные в бюджете на 2021 г.не израсходованы. Программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на 2021-2022 гг.» не достаточно эффективна, причиной послужило недостаточность бюджетных средств для оборудования подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, что необходимо предусмотреть в реализации данной муниципальной программе на планируемый период 2023 года.

4.Муниципальная Программа  «Улучшение водоснабжения Хоперского муниципального образования в 2021 году» утверждена постановлением  администрации Хоперского муниципального  образования № 18-п от 21.05.2021 г .

Целью Программы является:

- комплексное решение вопросов, связанных с водоснабжением населения Хоперского муниципального образования;

- выполнение полномочий, связанных с организацией водоснабжения на территории муниципального образования.

Достижение цели Программы осуществляется путем выполнения следующих задач:

- повышение устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения;

- обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления услуг;

- повышение качества воды;

- повышение эксплуатационной надежности источников питьевого водоснабжения

Для реализации намеченных мероприятий в бюджете муниципального образования предусмотрено 3 134,7 тысячи рублей.

В соответствии с Порядком  принятия решений о разработке                                                              муниципальных программ Хоперского муниципального образования их формировании и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности муниципальных программ, муниципальная программа «Улучшение водоснабжения Хоперского муниципального образования» признана эффективной, программа реализована в полном объеме.

5. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Хоперского муниципального образования на 2020-2022 годы» утверждена постановлением  администрации Хоперского муниципального  образования № 49-п от 24.12.2019 г .

Целью Программы является:

- Обеспечение безопасности граждан на территории Хоперского муниципального образования

Задачи Программы:

-снижение уровня преступности;

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью  несовершеннолетних, незаконной миграцией, с лицами, освобожденными  из мест лишения свободы;

-активизация участия и улучшения координации деятельности местного самоуправления в предупреждении правонарушений;

- вовлечение в предупреждение правонарушений общественности;

- повышение оперативности        реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях;

- активизация участия и улучшение координации деятельности органов власти и местного самоуправления в предупреждении правонарушений;

- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;

- снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

снизить уровень бытовой и рецидивной преступности;

- уменьшить общее число совершаемых преступлений;

- улучшить профилактику правонарушений в среде  несовершеннолетних и  молодежи.

- повысить эффективность   социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации;

- обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений;

- оздоровить обстановку на улицах и других общественных местах;

- снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий;

- повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам.

Для осуществления целей , поставленных программой финансовых средств не потребовалось.

В соответствии с Порядком  принятия решений о разработке муниципальных программ Хоперского муниципального образования их формировании и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности муниципальных программ муниципальная программа «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Хоперского муниципального образования на 2020-2022 годы» признана эффективной.

Глава Хоперского

муниципального образования                              С.С.Голованева

.